## Приложение №6
УТВЕРЖДАЮ: Глава Переясловского сельского поселения Брюховецкого района ______________________В.В. Татарин "29"января 2018 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
о подготовки систем ВКХ Переясловского сельского поселения Брюховецкого района к работе в 2018 году
Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (млн.руб.) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание | Процент выполнения
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Регламентные мероприятия по подготовке систем водоснабжения и канализования
Покраска водонапорной башни №18667 ст. Переясловская, ул. Ростовская, 49 территория АТП | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2018-10-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота"
ИТОГО |  | 1 | 0.1 | 0.1
2. Ремонт объектов водоснабжения
ИТОГО
3. Реконструкция, строительство объектов водоснабжения
ИТОГО
4. Ремонт объектов канализования
ИТОГО
5. Реконструкция, строительство объектов канализования
ИТОГО
6. Замена сетей водоснабжения
Замена водопроводной линии ул.Масловского, № 47 | км. | 0.15 | 0.098 | 0.02 |  |  | 0.078 |  | 2018-07-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота"
Замена водопроводной линии ул.Батуринская (от ул. Черкесской до № 25/1) | км. | 0.2 | 0.13 | 0.033 |  |  | 0.097 |  | 2018-09-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота"
Замена водопроводной линии ул. Ростовская от ул. Советской до дома №13 | км. | 0.2 | 0.13 | 0.033 |  |  | 0.097 |  | 2018-07-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота"
Замена водопроводной линии ул. Степная от ул. Ростовской до дома № 47 | км. | 0.2 | 0.13 | 0.033 |  |  | 0.097 |  | 2018-06-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота"
Замена водопроводной линии ул. Набережная от ул. Красной до ул. Ленина | км. | 0.65 | 0.423 | 0.106 |  |  | 0.317 |  | 2018-10-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота"
ул. Масловского от ул. Черкесской до дома № 110 | км. | 0.06 | 0.039 | 0.01 |  |  | 0.029 |  | 2018-06-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота"
ИТОГО |  | 1.46 | 0.95 | 0.235 |  |  | 0.715
7. Реконструкция, строительство сетей водоснабжения
Изготовление проектно-сметной документации на бурение новой водопроводной скважины в районе СОШ № 7 | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2018-12-31 | Глава Переясловского сельского поселения В.В. Татарин
ИТОГО |  | 1 | 0.2 | 0.2
8. Замена, реконструкция, строительство сетей канализования
ИТОГО
9. Ремонт, покупка нового оборудования, специализированной техники
10. Приобретение аварионого запаса и обеззараживающих веществ
ИТОГО
11. Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод
ИТОГО
ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 1.25 | 0.535 |  |  | 0.715
Заместитель главы Переясловского сельского поселения О.А. Компаниец