## Приложение №6
УТВЕРЖДАЮ: Исполняющий обязанности главы Переясловского сельского поселения Брюховецкого района ______________________О.А. Компаниец "24"февраля 2025 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
о подготовки систем ВКХ Переясловского сельского поселения Брюховецкого района к работе в 2025 году
Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (млн.руб.) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание | Процент выполнения
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Регламентные мероприятия по подготовке систем водоснабжения и канализования
ИТОГО |  | 1
2. Ремонт объектов водоснабжения
ИТОГО
3. Реконструкция, строительство объектов водоснабжения
Подготовка ПСД «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 1250,0 м3/сутки в ст. Переясловская Брюховецкого района Краснодарского края» | шт. | 1 | 8.126 | 0.244 | 7.882 |  |  |  | 2025-12-15 | глава поселения С.В. Неваленых |  | 90
| шт. | 1
ИТОГО |  | 1 | 8.126 | 0.244 | 7.882
4. Ремонт объектов канализования
ИТОГО
5. Реконструкция, строительство объектов канализования
ИТОГО
6. Замена сетей водоснабжения
Замена водопроводной линии ул. Ростовская от ул. Привольная до дома № 14 | км. | 0.25 | 0.225 | 0.225 |  |  |  |  | 2025-10-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота" |  | 0
Замена водопроводной линии ул. Детдомовская от ул. Южная до ул. Красная | км. | 0.18 | 0.162 | 0.162 |  |  |  |  | 2025-10-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота" |  | 0
Замена водопроводной линии ул. Пионерская от ул. Кубанская до ул. Пролетарская | км. | 0.17 | 0.153 | 0.153 |  |  |  |  | 2025-10-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота" |  | 0
Замена водопроводной линии ул. Степная от ул. Коминтерна по ул. Красной до ул. Масловского (закольцовка МБУ "Переясловский СДК") | км. | 0.72 | 0.648 | 0.648 |  |  |  |  | 2025-10-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота" |  | 0
Замена водопроводной линии ул. Кузнечная от ул. Седина до дома № 43 | км. | 0.68 | 0.612 | 0.612 |  |  |  |  | 2025-10-01 | Петрова И.Н. директор МБУ "Забота" |  | 0
ИТОГО |  | 2 | 1.8 | 1.8
7. Реконструкция, строительство сетей водоснабжения
ИТОГО
8. Замена, реконструкция, строительство сетей канализования
ИТОГО
9. Ремонт, покупка нового оборудования, специализированной техники
10. Приобретение аварионого запаса и обеззараживающих веществ
ИТОГО
11. Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод
ИТОГО
ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 9.926 | 2.044 | 7.882
Главный специалист юрист администрации Переясловского сельского поселения Е.А. Колесникова